## 專案管理
version | ID | 模組 | 功能項目 | 說明 | 負責人 | 進度 | 負責人 | 進度 | 狀態 | 預計、實際完成日期 | 備註
version 0.1: Milestone2 頁面（第一輪測試與整合）
v0.1 | 101 | 基礎建設 | 核心資料庫結構 | 班別、護理師、病床、病患、入院資料表建立 | 昕醍 | 4/28 完成 | 子承 | 5/11 完成 | 已完成 | 2026-05-11
v0.1 | 102 | 基礎建設 | PostgreSQL 串接 | 從 demo 假資料切換到真實資料庫 | 昕醍 | 4/28 完成 | 子承 | 5/11 完成 | 已完成 | 2026-05-11
v0.1 | 103 | 護理師功能 | 護理師概覽頁面 | 顯示班別概覽與麻煩度列表 | 昕醍 | 4/28 完成 | 子承 | 5/11 完成 | 已完成 | 2026-05-11
v0.1 | 104 | 護理師功能 | 麻煩度評估表單 | 填寫客觀/主觀評估、儲存草稿、送出 | 昕醍 | 4/28 完成 | 子承 | 5/11 完成 | 已完成 | 2026-05-11
v0.1 | 105 | 護理師功能 | TO-DO 清單 | 查看任務清單、勾選完成 | 昕醍 | 4/28 完成 | 子承 | 5/11 完成 | 已完成 | 2026-05-11
v0.1 | 106 | 護理長功能 | 主管分床頁面 | 系統建議分床、手動調整護理師、確認送出 | 昕醍 | 4/28 完成 | 子承 | 5/11 完成 | 已完成 | 2026-05-11
v0.1 | 107 | 護理長功能 | 戰情室 | 即時查看各護理師負荷與任務狀況 | 昕醍 | 4/28 完成 | 子承 | 5/11 完成 | 已完成 | 2026-05-11
v0.1 | 108 | 護理長功能 | 交班單讀取 | 查看當班交班資料 | 昕醍 | 4/28 完成 | 子承 | 5/11 完成 | 已完成 | 2026-05-11
v0.1 | 109 | 護理長功能 | 交班快照儲存 | 將交班當下狀態存成可查閱的永久紀錄 | 昕醍 | 5/20 完成 | 輝旻 | 5/20 完成 | 已完成 | 2026-05-20
v0.1 | 110 | 系統 | 登入驗證與權限控管 | 帳號系統與角色權限（護理師 vs 護理長） | 暫緩
v0.1 | 111 | 品質 | 使用者測試 | API 整合測試與前端 E2E 測試 | 德偉 | 5/18 完成 | 輝旻 | 已完成 | 已完成 | 2026-05-18
v0.1 | 112 | 資料管理 | 醫囑匯入 | 將醫囑訂單匯入並關聯病患記錄 | 德偉 | 5/20 完成 | 政妘 | 已完成 | 已完成 | 2026-05-20
version 0.2: 2026/5/20 討論後（第二輪測試與整合） （情境放在目前沒有大變化的情況下去交班） STAT TODO--> 立即性醫囑 / 取消 TODO / 取消頻率型的 / 取消 parse --> 分病患的演算法，分好後要去找 PY 改
v0.2 | 201 | 護理師功能 | TO-DO 清單 | 調整成顯示 STAT TODO | 昕醍 | 5/18 完成 |  |  | 已完成 | 2026-05-18
v0.2 | 202 | 護理師功能 | TO-DO 清單 | 取消 TODO 按鈕功能 | 昕醍 | 5/18 完成 |  |  | 已完成 | 2026-05-18
v0.2 | 203 | 護理長功能 | 戰情室 | 調整成顯示 STAT TODO 的量 | 昕醍 | 5/20 完成 |  |  | 已完成 | 2026-05-20
v0.2 | 204 | 護理長功能 | 交班快照儲存 | 將交班當下狀態存成可查閱的永久紀錄 | 昕醍 | 5/20 完成 |  |  | 已完成 | 2026-05-20
v0.2 | 205 | check | 前端頁面 | 前端移除不必要的各種分類畫面 | 昕醍 | 5/18 完成 |  |  | 已完成 | 2026-05-18
v0.2 | 206 | check | 前後端串接 | 確定前端的所有動作都有連接到後端 |  |  | 輝旻 | 進行中 | 進行中
v0.2 | 207 | 護理長功能 | 主管分床頁面 | 分床演算法實作 |  |  | 政妘 | 5/24 完成 | 待驗證 | 2026-05-25
v0.2 | 208 | 資料管理 | 醫囑匯入 | 將醫囑訂單匯入並關聯病患記錄 | PY | 5/19 提供 | 政妘 | 5/20 完成 | 已完成 | 2026-05-20
v0.2 | 209 | 品質 | 使用者測試 | 第二輪測試：前端 E2E 測試、UAT test | 德偉 | 5/25 列出 | 輝旻、政妘 | 修改中 | 修改中
version 0.3: 2026/5/28 討論後（第三輪測試與整合） 1. 更新 STAT task 2. 驗演算法、更新 json data 3. 驗前端
v0.3 | 301 | 前端顯示 | 顯示內容 | 1. 疾病名稱的顯示跟醫師名稱 | 昕醍 | 5/28 完成 |  |  | 已完成 | 2026-05-28
v0.3 | 302 | 前端顯示 | SATA 顯示 | STAT: 清除篩選和其他標籤混在一起、STAT 加權參考分數 應該是依照每個病患 | 昕醍 | 5/27 完成 |  |  | 已完成 | 2026-05-27
v0.3 | 303 | 前端顯示 | 主管分床頁面 | 1. 待分配病患：解釋一進來的狀態是上一班還是建議（加使用說明）、病患卡上加分數、hover有詳細資訊、儲存按了要有反應、沒有改不能連續一直按（有改才能存、沒改提示使用者沒有更動 2. 負荷平衡 一直顯示滑桿 | 昕醍 | 5/27 完成 |  |  | 已完成 | 2026-05-27
v0.3 | 304 | 前端顯示 | 交班分床結果 | 1. 分床：儲存、不需查看 2. 交班分床結果：查看、不需儲存 | 昕醍 | 5/27 完成 |  |  | 已完成 | 2026-05-27
v0.3 | 305 | 前端顯示 | 主觀客觀頁面 | 客觀：不能送出和儲存、外觀不要看起來像可以改 主觀：沒填要提醒（問一下py一定要填嗎）、否的按鈕顯示改一下、送出儲存按了要有反應、加歷史紀錄 | 昕醍 | 5/27 完成 |  |  | 已完成 | 2026-05-27
v0.3 | 306 | 資料管理 | 資料匯入 | 將醫囑訂單匯入並關聯病患記錄 | PY | 5/25 提供 | 政妘 | 6/1 完成 | 已完成 | 2026-06-01
v0.3 | 307 | 品質 | 使用者測試 | 第三輪測試：前端 E2E 測試、UAT test | 德偉 | 5/29 測試 | 輝旻 | 6/1 完成 | 已完成 | 2026-06-01
version 0.4: 2026/6/1 討論後（最終測試與整合）
v0.4 | 401 | 6/1 討論 |  | 1.目前系統一定要從上一班輸入分班結果下一班才會有資料 但是現在只能一個人登入，那他沒上班的時候就不會有人去幫忙分班，那下一班就不會有結果 -> 目前會需要可以切換腳色，要跟大家討論一下這件事情的處理方式 | 昕醍 | 6/1 完成 | 輝旻 | 6/1 完成 | 已完成 | 2026-06-01
v0.4 | 402 |  |  | 2. STAT 突發事件目前沒辦法跟系統串接 | 昕醍 | 6/1 完成 |  |  | 已完成 | 2026-06-01
v0.4 | 403 |  |  | 3.第一班沒有上一班的麻煩度填寫的資料 —> 想請問 @Pei Ying 我們可以直接照抄第一班的當成第 0 班的嗎？ | 昕醍 | 6/2 完成 | 政妘 | 6/1 完成 | 已完成 | 2026-06-02
v0.4 | 404 |  |  | 4. demo 時的 STAT 目前只顯示自己的病人 | 不用改
v0.4 | 405 | 跟老師展示後的討論與修正 |  | 1. 確認換人顯示的後端沒問題 | 輝旻 | 6/2 完成 |  |  | 已完成 | 2026-06-02
v0.4 | 406 |  |  | 2. 確認新的要考量病床位置的演算法 | 政妘 | 6/1 完成 |  |  | 已完成 | 2026-06-01
v0.4 | 407 |  |  | 3. PY 把班表給昕醍，確認政妘的分床結果沒問題，跟接著往下訪談～ | PY | 6/1 完成 | 政妘 | 6/1 完成 | 已完成 | 2026-06-01
v0.4 | 408 |  |  | 4. 幫忙加上匯入班表的頁面 | 昕醍 | 6/1 完成 |  |  | 已完成 | 2026-06-01
v0.4 | 409 |  |  | 5. 學長去看一下手動測試跟線上測試發生了什麼事情 | 德偉
v0.4 | 410 |  |  | 6. 子承 幫忙把系統準備上限讓 PY 去可以跟其他 user 訪談 | 昕醍 | 6/5 完成測試 | 子承 | 6/5 完成 | 已完成 | 2026-06-05
version 0.5: 2026/6/3（使用者測試後）
v0.5 | 501 | 6/4 討論 |  | 1. 內部 user 對演算法實作結果回饋 | PY | 6/5 驗收 | 政妘 | 6/4 完成 | 已完成 | 2026-06-05
v0.5 | 502 |  |  | 2. STAT 呈現時間調整 - 醫師發布醫囑只會發布當班的 - 護士端只會通知並顯示自己病患的 | 昕醍 | 6/3 完成 | PY | 6/3 驗收 | 已完成 | 2026-06-03
v0.5 | 503 |  |  | 3. 改演算法床位距離設定 |  |  | 政妘 | 6/6 完成 | 已完成 | 2026-06-06
v0.5 | 504 |  |  | 4. 改分床顯示介面設定 | 昕醍 | 6/6 完成 |  |  | 已完成 | 2026-06-06
v0.5 | 505 |  |  | 5. 主客觀分數串接問題 | 政妘 | 6/6 完成 |  |  | 已完成 | 2026-06-06
v0.5 | 506 | 最終階段 | 使用者訪談整理 | 使用者訪談 | PY | 6/6 請他們填寫 |  |  | 已完成 | 2026-06-06
v0.6 | 507 | M3 報告投影片 |  |  | 琳瑄 | 6/8 完成 | PY | 6/8 完成 | 已完成 | 2026-06-08
version 0.6: 2026/6/8（Demo 後）
v0.6 | 601 | demo |  | 1. 送出的分班表跟分完送出的結果是不一樣的 | 政妘 | 6/12 完成 | 德偉 | 6/14 完成 | 已完成 | 6/14 完成
v0.6 | 602 |  |  | 2. 在第二班以後，這個護理師有被分配到兩個病患，但是進來麻煩度看，病患就消失了 | 昕醍 | 6/9 完成 | 德偉 | 6/14 完成 | 已完成
v0.6 | 603 |  |  | 3. 把A護理師的todo打勾 B護理師的todo竟然會消失呢！！ | 昕醍 | 6/8 完成 | 德偉 | 6/14 完成 | 已完成
Final 文件整理
Final 文件整理 | 701 | 文件 | 00_system_design_doc | 00a_system_design.md | 琳瑄 | 6/8 完成 |  |  | 已完成 | 6/14 完成
| 702 |  |  | 00b_deployment.md | 子承 | 6/7 完成
| 703 |  |  | develop_record | ALL | 6/8 完成
| 704 |  | 01_user-stories | 01a_user-stories.md | 琳瑄 | 6/8 完成
| 705 |  |  | 01b_user-research.md |  | 6/8 完成
| 706 |  | 02_BPMN | 02_bpmn.md | 琳瑄 | 6/8 完成
| 707 |  |  | allocation_handover.bpmn | 琳瑄 | 6/8 完成
| 708 |  |  | burden_assessment.bpmn | 琳瑄 | 6/8 完成
| 709 |  |  | stat_orders.bpmn | 琳瑄 | 6/8 完成
| 710 |  | 04_tests | README.md | 德偉 | 6/7 完成
| 711 |  | 05_Project_Tracking | 05_Project_Tracking.pdf | 琳瑄 | 6/7 完成
| 712 |  | 06_API_docs | 06_api-docs.md | 輝旻 | 6/7 完成
| 713 |  | 08_ER_Diagram | 08_er-diagram.md | 子承 | 6/7 完成
| 714 |  | 09_Domain_info | ALG.txt STAT519.md | PY | 6/8 完成
| 715 | 程式碼 | zip |  | ALL | 6/14 完成